## 計画書
アイエンター システム開発本部
プロジェクト計画書
|  |  |  | 作成者 |  | 作成日
依頼元 |  | プロジェクト名 |  |  | ＰＭ |  | 営業窓口
■プロジェクト目的と目標（期待される効果）
現状の課題 |  |  | 目的
■目標（目標を達成するためのアウトプット）
1 |  |  | 6
2 |  |  | 7
3 |  |  | 8
4 |  |  | 9
5 |  |  | 10
■プロジェクトの前提条件／制約事項 ※主に金、人、物、期日に関する内容を記載
項目 | 内容
納期の制約
費用の制約
機能・性能の前提／制約
システム化の方式・手順の制約
開発体制の制約
外注パートナー利用有無
■プロジェクト体制と役割 ※プロジェクト内の役割、ステークホルダが明確となる体制図を別途作成すること
■WBS＆スケジュール ※マスタスケジュール（大きなくくりで一覧できる工程表）を別紙で作成すること
■リスク
懸念事項 |  |  | 対策
■品質管理の支援有無
テスト計画の作成支援 |  |  | 負荷テストの支援
ユーザーテストの支援 |  |  | セキュリティテストの支援
■その他（除外事項など）

## 【記入例】計画書
アイエンター システム開発本部
プロジェクト計画書
[6 empty] | 作成者 |  | 作成日
[6 empty] | 渋谷 太郎 |  | 2009-03-03
依頼元 |  |  | プロジェクト名 |  |  |  | ＰＭ |  | 営業窓口
○△□株式会社 |  |  | 販売管理システム リニューアル案件 |  |  |  | 渋谷 太郎 |  | 表参 道子
■プロジェクト目的と目標（期待される効果）
現状の課題 |  |  |  |  | 目的
本プロジェクトは、○△□様の地盤調査、地盤改良工事、地盤保証などの地盤業務の各案件、実施日程、売上などの情報を既存システム（顧客管理のみ）、Ｅｘｃｅｌや他社パッケージなどで管理が行われ、一元管理する事ができていない。また、各部門で個別に施工に必要な資産や取引先が個別管理されている事が問題となっている。 |  |  |  |  | お客様の各業務フローに則し、かつ散在する情報を一元化を目的として販売管理システムを構築、導入、運用遂行を目的とする。 前提として、○○システム提案書に記載された機能要件を所定通りに実現すること。
■目標（目標を達成するためのアウトプット）
1 | 販売管理用システムの構築 |  |  |  | 6
2 | ハードウェア、ミドルウェアの構築 |  |  |  | 7
3 | 運用設計、運用訓練 |  |  |  | 8
4 | ユーザ展開/教育 |  |  |  | 9
5 |  |  |  |  | 10
■プロジェクトの前提条件／制約事項 ※主に金、人、物、期日に関する内容を記載
項目 |  | 内容
納期の制約 |  | 2014年3月～お客様でのリリース判定を経て、経営層により経営層により「2014年4月本稼働」を厳守と決定されている
費用の制約 |  | プロジェクト予算は￥xx,000,000-に決定している。ただし，要件定義により開発範囲が明確化した時点で再検討を行う
機能・性能の前提／制約 |  | 各部門で同じデータでも利用方法（ものの見方）が異なるため、各部門のニーズに合わせて異なるＵＩが望ましい。
システム化の方式・手順の制約 |  | 本システムは、既存システムからのデータを引き継ぐ必要がある。 本システムは、Webシステム化を前提とする（既存はデスクトップアプリケーション）
開発体制の制約 |  | 別で動いている現行システム（他会社担当）との連携要するため、他会社との調整要（○○システム会社）
外注パートナー利用有無 |  | お客様より確認とり了承済み（○△システムを利用予定（2014.04現時点））
■プロジェクト体制と役割 ※プロジェクト内の役割、ステークホルダが明確となる体制図を別途作成すること
■WBS＆スケジュール ※マスタスケジュール（大きなくくりで一覧できる工程表）を別紙で作成すること
■リスク
懸念事項 |  |  |  |  | 対策
現時点での見積は正しいか？ |  |  |  |  | フェーズ毎の予算見直しを実施する
■品質管理の支援有無
テスト計画の作成支援 |  |  |  | ✔ | 負荷テストの支援
ユーザーテストの支援 |  |  |  | ✔ | セキュリティテストの支援
■その他（除外事項など）
現行管理しているデータにおいて、「他社提供のパッケージ保有のデータ」は構築するシステムへ移行対象外とする。
ＰＭが決定していたら記名する、候補なので後から変更あり
目的達成に必要な成果物を網羅する、ただし粒度には注意し大きな枠組で捉える
前提条件とは、プロジェクト実行時に明らかになっている環境要因で良いことと、悪いことを明記。 制約条件とは、プロジェクトの判断を制限する要因。予算や期間の制約や特殊な事情を明記。
体制図を別途作成する
スケジュールを別途作成する
思いつく可能性のあるリスクを重要度（影響が大きいもの）の高い順に記述する。
品質管理Divに対するテスト支援必要有無